**Tabelle 1:**

| **Code** | **Arbeitspakete (AP)** | **BAC (t€)** | **PV (Planned Value)(t€)** | **EV (Earned Value) (t€)** | **AC (Actual Costs) (t€)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Grobkonzept erstellen | 5 | 5 |  | 8 |
| 1.1.2 | Finanzierungskonzept erstellen | 22,5 | 11,25 |  | 0 |
| 1.1.3 | Marketing Mix erarbeiten |  |  |  | 15 |
| 1.1.4 | Organisatorisches klären |  |  |  | 20 |
| 1.1.5 | Einkaufskonzept erstellen |  |  |  | 5 |
| 1.1.6 | Räumlichkeiten suchen |  |  |  | 15 |
| 1.1.7 | Personal suchen |  |  |  | 2,5 |
| 1.2.1 | Speisekarte erstellen |  |  |  | 0 |
| 1.2.2 | Räumlichkeiten renovieren &einrichten |  |  |  | 10 |
| 1.2.3 | Zutaten einkaufen |  |  |  | 0 |
| 1.2.4 | Personal einstellen |  |  |  | 5 |
| 1.2.5 | Werbung umsetzen |  |  |  | 0 |
| 1.2.6 | Eröffnung planen |  |  |  | 0 |
| 1.3.1 | Mitarbeiter Einweisung |  |  |  | 0 |
| 1.3.2 | Feedback sammeln und auswerten |  |  |  | 0 |
|  | **Summe** | 162,5 |  |  |  |

**Tabelle 2:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parameter** | **Formel und Ergebnis** | **Interpretation** |
| SPI |  |  |
| CPI |  |  |
| EAC |  |  |
| ETC | Estimate to completion:  EAC - AC |  |
| EACt |  |  |

**Fleißaufgabe**: Erstellen Sie eine Excel-Datei, die die durchgeführten Berechnungen enthält.